## Product Backlog
ID | Desejo... | de forma que... | Importância | Sprint Estimada | Sprint Feita
1 | Módulo Pacientes
1.1 | Permite o cadastro de pacientes com informações básicas, como nome, CPF, telefone e endereço. | O sistema confirmará o armazenamento dos dados inseridos e os funcionários poderão gerenciá-los. | 5 | 1 | 1
1.2 | Permite buscar/pesquisar os paciente | O sistema apresentará os resultados obtidos na busca e os funcionários poderão gerenciá-los. | 5 | 1 | 1
1.3 | Permite editar os pacientes | O sistema confirmará o armazenamento dos dados inseridos e será exibido na tela de pacientes. | 5 | 1 | 1
1.4 | Permite excluir os pacientes | O sistema apresentará os resultados obtidos na busca e os funcionários poderá excluir o paciente. | 5 | 1 | 1
2 | Módulo Dentistas
2026-01-02 | Permite o cadastro dos dentistas da clínica. | O sistema confirmará o armazenamento dos dados inseridos e os funcionários poderão gerenciá-los. | 5 | 1 | 1
2026-02-02 | Permite a busca dos dentistas da clínica. | O sistema apresentará os resultados obtidos na busca e o funcionário poderá gerenciá-los. | 3 | 1 | 1
2026-03-02 | Permite a edição do cadastro dos dentistas da clínica. | O sistema confirmará o armazenamento dos dados inseridos e os funcionários poderão gerenciá-los. | 3 | 1 | 1
2026-04-02 | Permite a exclusão do cadastro dos dentistas da clínica. | O sistema irá confirmar para o funcionário e irá deletar os dados referentes no banco de dados. | 5 | 1 | 1
3 | Módulo Atendimentos
2026-01-03 | Permite o cadastro dos atendimentos | O sistema confirmará o armazenamento dos dados inseridos e os funcionários poderão gerenciá-los. | 5 | 2
2026-02-03 | Permite buscar/pesquisar os atendimentos | O sistema apresentará os resultados obtidos na busca e os funcionários poderão gerenciá-los. | 5 | 2
2026-03-03 | Permite editar os atendimentos | O sistema confirmará o armazenamento dos dados inseridos e será exibido na tela de atendimentos. | 5 | 2
2026-04-03 | Permite excluir os atendimentos | O sistema apresentará os resultados obtidos na busca e os funcionários poderá excluir o atendimento. | 5 | 2
4 | Módulo Procedimentos
2026-01-04 | Permite o cadastro de procedimentos | O sistema confirmará o armazenamento dos dados inseridos e os funcionários poderão gerenciá-los. | 5 | 2
2026-02-04 | Permite a busca de procedimentos | O sistema apresentará os resultados obtidos na busca e o funcionário poderá gerenciá-los. | 5 | 2
2026-03-04 | Permite a edição do procedimentos | O sistema confirmará o armazenamento dos dados inseridos e os funcionários poderão gerenciá-los. | 5 | 2
2026-04-04 | Permite a exclusão do procedimentos | O sistema irá confirmar para o funcionário e irá deletar os dados referentes no banco de dados. | 5 | 2
5 | Módulo Comissão
5.1 | Permitir cadastrar os valores de comissão dos dentistas | O sistema confirmará o armazenamento dos dados inseridos e os funcionários poderão gerenciá-los. | 5 | 3
5.2 | Permite a busca de valores de comissão por dentista | O sistema apresentará os resultados obtidos na busca e os funcionários poderão gerenciá-los. | 5 | 3
5.3 | Permitir edição de valores de comissão cadastrados | O sistema confirmará o armazenamento dos dados inseridos e os funcionários poderão gerenciá-los. | 5 | 3
5.4 | Permitir exclusão de registros de comissão cadastrados. | O sistema irá confirmar para o funcionário e irá deletar os dados referentes no banco de dados. | 5 | 3
6 | Módulo Pagamentos
6.1 | Permite registrar formas de pagamento dos pacientes (dinheiro, PIX, cartão de crédito/débito) | O sistema confirmará o armazenamento dos dados inseridos e os funcionários poderão gerenciá-los. | 5 | 3
6.2 | Permite a busca de todas os pagamentos cadastrados | O sistema apresentará os resultados obtidos na busca e os funcionários poderão gerenciá-los. | 5 | 3
6.3 | Permitir atualização de informações de pagamentos registrados | O sistema confirmará o armazenamento dos dados inseridos e os funcionários poderão gerenciá-los. | 5 | 3
6.4 | Permite a exclusão de pagamentos cadastrados | O sistema irá confirmar para o funcionário e irá deletar os dados referentes no banco de dados. | 5 | 3

## 1º Sprint Backlog 26_03 A 28_04
ID | Tarefa | Satus | Responsável | Tempo estimado (em dias) | Tempo utilizado (em dias) | Data Início | Data Fim | Notas
1 | Definir os atributos através do documento especificação de requisitos | Concluído | Bruno | 2 | 1 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | Atividade concluída antes do estimado devido à disponibilidade para adiantar o projeto
2 | Definição de template para interface do sistema | Concluído | Ana | 2 | 1 | 2026-04-06 | 2026-04-06
3 | Modelagem conceitual do banco de dados definindo entidades, atributos e relacionamentos | Concluído | Bruno | 3 | 1 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | Atividade concluída antes do estimado devido à disponibilidade para adiantar o projeto
4 | Modelagem lógica do banco de dados definindo os tipos de dados dos atributos | Concluído | Bruno | 2 | 1 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | Atividade concluída antes do estimado devido à disponibilidade para adiantar o projeto
5 | Criar repositório do projeto no GitHub | Concluído | Bruno | 1 | 1 | 2026-04-06 | 2026-04-06
6 | Configurar versionamento e organização do projeto no GitHub | Concluído | Bruno | 1 | 1 | 2026-04-06 | 2026-04-07
7 | Implementação do modelo físico do banco de dados no MySQL com scripts de criação das tabelas | Concluído | Bruno | 10 | 5 | 2026-04-07 | 2026-04-12 | Atividade concluída antes do estimado devido à disponibilidade para adiantar o projeto
8 | Desenvolver a página inicial do sistema | Concluído | Ana | 4 | 6 | 2026-04-09 | 2026-04-15 | Atraso devido a demandas externas
9 | Desenvolver front de cadastro de pacientes | Concluído | Ana | 4 | 4 | 2026-04-13 | 2026-04-16
10 | Desenvolver front de busca, edição e exclusão de pacientes | Concluído | Ana | 4 | 4 | 2026-04-17 | 2026-04-20
11 | Desenvolver front de cadastro de dentistas | Concluído | Ana | 4 | 4 | 2026-04-21 | 24/04/0206
12 | Desenvolver front de busca, edição e exclusão de dentistas | Concluído | Ana | 4 | 4 | 2026-04-25 | 2026-04-28
13 | Conexão com o banco de dados orientado a objeto | Concluído | Grazielly e João | 6 | 5 | 2026-04-12 | 2026-04-17 | Atividade concluída antes do estimado devido à disponibilidade para adiantar o projeto
14 | Desenvolver back de cadastro de pacientes no sistema | Concluído | Grazielly | 5 | 6 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | Atraso devido a demandas externas
15 | Desenvolver back de atualização de pacientes no sistema | Concluído | Grazielly | 5 | 5 | 2026-04-17 | 2026-04-22
16 | Desenvolver back de exclusão de pacientes no sistema | Concluído | Grazielly | 5 | 1 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Atividade concluída antes do estimado devido à disponibilidade para adiantar o projeto
17 | Desenvolver back de consulta de pacientes no sistema | Concluído | Grazielly | 5 | 1 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | Atividade concluída antes do estimado devido à disponibilidade para adiantar o projeto
18 | Desenvolver back de cadastro de dentistas no sistema | Concluído | João | 5 | 6 | 2026-04-06 | 2026-04-15 | Atraso devido a demandas externas
19 | Desenvolver back de atualização de dentistas no sistema | Concluído | João | 5 | 5 | 2026-04-17 | 2026-04-22
20 | Desenvolver back de exclusão de dentistas no sistema | Concluído | João | 5 | 5 | 2026-04-22 | 2026-04-27
21 | Desenvolver back de consulta de dentistas no sistema | Concluído | João | 5 | 1 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | Atividade concluída antes do estimado devido à disponibilidade para adiantar o projeto
22 | Definir e implementar regras de negócio relacionadas ao cadastro de dentistas e pacientes | Concluído | Bruno | 2 | 2 | 2026-04-17 | 2026-04-19
23 | Implementação dos relacionamentos entre entidades (paciente e dentista) | Descontinuado | Bruno | 5 |  | 2026-04-20 | - | Não fazia sentido continuar, pois o escopo da sprint atual não comporta essa demanda.
24 | Integrar backend, frontend e banco de dados (paciente) | Concluído | Todos | 4 | 1 | 2026-04-27 | 28/04/0206 | Atividade concluída antes do estimado devido à disponibilidade para adiantar o projeto
25 | Integrar backend, frontend e banco de dados (dentista) | Concluído | Todos | 4 | 1 | 2026-05-01 | 2026-04-28 | Atividade concluída antes do estimado devido à disponibilidade para adiantar o projeto
26 | Implementação de mensagens de sucesso e erro nas telas | Concluído | Ana | 1 | 1 | 2026-04-29 | 2026-04-29
27 | Validação das funcionalidades do módulo paciente | Concluído | Todos | 1 | 1 | 2026-05-02 | 2026-05-03
28 | Validação das funcionalidades do módulo dentista | Concluído | Todos | 1 | 1 | 2026-05-02 | 2026-05-03
29 | Validar documentação | Concluído | Todos | 2 | 1 | 2026-05-02 | 2026-05-03

## 2º Sprint Backlog 05_08 A 26_08
ID | Tarefa | Satus | Responsável | Tempo estimado (em dias) | Tempo utilizado (em dias) | Data Início | Data Fim | Notas